附件：

2014年衡阳市普通高中学业水平考试主要工作安排表

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成2014年上学期高中学籍异动工作，汇总上报异动数据。 | 数据准确，按时上报 | 3月16日前 | 普高学校、基教部门 |
| 2 | 核查参加高中学考学生异动异常情况 | 数据准确 | 3月17-21日 | 普高学校、基教部门 |
| 3 | 省厅召开高中学考考务工作会议，组织考务专干培训 | 按要求开展 | 3月30日前 | 考试院、基教部门 |
| 4 | 制定2014年高中学业水平考试方案 | 按要求制定，切实可行 | 4月上旬 | 基教部门 |
| 5 | 学校组织学生学考考试报名，完成学生信息采集工作 | 各县市区、市直高中汇总，准确上报 | 4月1-10日 | 普高学校、基教部门 |
| 6 | 学校完成2011级毕业生信息（包括学分、综合素质评价、考查成绩、评语等）录入工作，并上报预毕业生信息 | 数据准确，评价客观、规范 | 4月1-30日 | 普高学校、基教部门 |
| 7 | 上缴高中学考考试报名费（另见附件2缴款说明） | 按时足额上缴，并及时提供缴款凭据复印件 | 4月10日前 | 普高学校、基教部门 |
| 8 | 完成高中学考报名信息复核、汇总工作，并上报学考考点 | 数据准确，上报及时 | 4月11-15日 | 基教部门 |
| 9 | 向省教育厅推荐高中学考命题人员名单 | 积极配合 | 4月14-18日 | 基教部门 |
| 10 | 完成2011级毕业生信息审核工作，并上报省学考办 | 数据准确，及时上报 | 5月4-12日 | 基教部门 |
| 11 | 打印并发放高中毕业证书 | 准确无误 | 5月14-20日 | 基教科 |
| 12 | 上报高中学考正考组考工作方案、保密保卫工作方案、安全工作方案、应急处置预案 | 根据《考务工作细则》落实 | 5月15-20日 | 考点学校 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 13 | 完成高中学考考点考务编排，试卷订数统计 | 数据准确无误 | 5月25日前 | 基教部门 |
| 14 | 编制高中学考考场、座位号 | 依据上报信息编排考生的考场及座位号 | 5月26—30日 | 基教科 |
| 15 | 高中学考市、县及考点学校保密室建设到位 | 按《考务工作细则》规定设置保密室 | 5月28日前 | 考点学校 |
| 16 | 县市区检查高中学考所辖考点考务工作的落实情况 | 及时提出整改意见，达到《考务工作细则》要求 | 5月31日前 | 基教部门、考试院 |
| 17 | 组织参加全省高中学考考务工作电视电话会议 | 按要求认真组织 | 5月31日前 | 基教部门 |
| 18 | 高中学考各考点认真组织好考务人员工作培训，核发高中学考准考证。 | 按《考务工作细则》落实 | 6月2-3日 | 考试院、基教部门 |
| 19 | 市、县两级教育行政部门分别召开高中学考巡视员培训工作会议 | 按要求召开会议 | 6月4日 | 基教部门、考试院、考点学校 |
| 20 | 领取高中学考正考试卷 | 按时间节点、安全到位 | 6月7-8日 | 考试院、基教科 |
| 21 | 各普通高中学校做好高中学考考生考前培训、做好诚信考试和安全教育工作 | 按《考务工作细则》落实 | 6月7日前 | 普高学校、基教部门 |
| 22 | 省巡视员检查高中学考组考工作，考试卷下县。 | 巡视各地组考情况,检查安全、保密、保卫措施、应急预案等 | 6月9日 | 基教科、考试院 |
| 23 | 组织全省普通高中学业水平统一考试 | 按《考务工作细则》要求严格组考 | 6月10-12日 | 考点学校、基教科、考试院 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 24 | 送答题卷、考试监控录像盘和违纪舞弊情况汇总表交市高中学考办。 | 严格按要求办理签收手续 | 6月13日 | 考点学校、考试院、基教科 |
| 25 | 下发高中学考成绩 | 及时准确无误 | 7月2日 | 基教部门 |
| 26 | 组织高中学考考生查分及异议解答 | 按时间节点有序进行 | 7月3-9日 | 基教部门 |
| 27 | 召开高中学考正考成绩通报和补考工作会议 | 详见通知 | 8月下旬 | 基教科 |
| 28 | 做好高中学考考查科目准备工作 | 精心准备，严格要求 | 9月全月 | 基教部门、普高学校 |
| 29 | 组织2011级学生考查科目命题质量分析 | 规范落实 | 10月13-19日 | 基教科 |
| 30 | 高中学考补考报名，上报考点名称、补考组考方案、试卷订数、制订评卷工作方案 | 按《考务工作细则》和文件要求，数据准确无误，方案具体 | 9月上旬 | 基教部门、普高学校 |
| 31 | 省巡视员检查高中学考补考考试工作 | 积极配合，精心安排 | 9月中下旬 | 考点学校、基教部门 |
| 32 | 高中学考补考考试 | 按《考务工作细则》和组考方案进行组考 | 9月25-27日 | 考点学校、基教部门 |
| 33 | 高中学考补考评卷 | 按《考务工作细则》和组考方案组织实施 | 9月中下旬 | 基教科 |
| 34 | 上报高中学考考查科目实施工作方案 | 内容具体，操作性强 | 9月 | 普高学校、基教部门 |
| 35 | 向省上报高中学考补考成绩 | 按时上报，准确无误 | 10月1日前 | 基教部门 |
| 36 | 市巡视员检查高中学考综合考查工作 | 按工作要求进行 | 10月中旬 | 普高学校、基教部门 |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 主持者 |
| 37 | 报2014年高中学业水平考试工作总结 | 要有基本情况，具体作法或典型经验，有建议或意见，一式20份。 | 10月15日 | 基教部门、考试院 |
| 38 | 完成高一新生注册工作 | 严格按时间节点规范操作 | 10月31日前 | 普高学校、基教部门 |
| 39 | 清查核实高中学籍注册和异动情况 | 准确、规范 | 11月17-30日 | 基教部门 |
| 40 | 接受省学考考查科目考试实施情况检查 | 积极配合 | 11月10日前 | 普高学校、基教部门 |
| 41 | 开展学考考查科目实施先进经验典型推广工作 | 积极配合 | 11月30日前 | 基教部门 |
| 42 | 上报全年学考工作总结 | 按要求上报 | 12月上旬 | 基教部门、考试院 |