附件1：

2015年全国中小学教师教育技术水平考试考务工作日程表

五月份考试日程安排

3月13日前，各省完成新考点技术培训、考核，准备参加全网测试

（注：更换了系统管理员的考点，需重新参加培训与考核及全网测试）

3月13日前，教育部考试中心发布全网测试工作流程

3月16-20日，全网测试（新考点、省、教育部考试中心、ATA参加）

3月底，网上报名之前的准备工作（各省、考点参数设置）

4月6-24日，考生网上报名，4月29日全国缴费结束

4月30日，教育部考试中心下发各省考试题库

5月上旬，各考点按统一下发的考点自检表进行检查，排查隐患

5月5日，网上统一编排考场、准考证号

5月7-13日，准考证打印

5月13日前，各省按要求检查题库光盘是否正常、复制题库光盘，下发题库光盘到所属考点

5月14-15日，各考点安装、调试正式考试题库，完成考前自检、考场环境检查、封闭机房

5月16-20日，正式考试

5月29-6月19日，开考中级省市在统一的网上阅卷平台上组织阅卷

7月，数据审查、上报，成绩网上发布

十一月份考试日程安排

8月底，各省完成新考点的审批、备案

9月11日前，各省完成新考点技术培训、考核，准备参加全网测试

（注：更换了系统管理员的考点，需重新参加培训与考核及全网测试）

9月11日前，教育部考试中心发布全网测试工作流程

9月14-18日，全网测试（新考点、省、教育部考试中心、ATA参加）

9月底，网上报名之前的准备工作（各省、考点完成相关参数设置）

10月9-28日，考生网上报名，11月2日全国缴费结束

10月30日，教育部考试中心下发各省考试题库

11月上旬，各考点按统一下发的考点自检表进行检查，排查隐患

11月4日，网上统一编排考场、准考证号

11月6-11日，准考证打印

11月11日，各省按要求检查题库光盘是否正常，复制题库光盘，下发题库光盘到所属考点

11月12-13日，各考点安装、调试正式考试题库，完成考前自检、考场环境检查、封闭机房

11月14-18日：正式考试

11月27-12月17日，开考中级的省市在统一的网上阅卷平台上组织阅卷

12月下旬-1月，数据审查、上报，成绩网上发布