附件1

2015年全国中小学教师教育技术水平考试考务

工作日程表

五月份考试日程安排

1月，教育部考试中心下发2015年考务工作有关文件

2月底，各省完成新考点的审批、备案工作

3月13日前，各省完成新考点技术培训、考核，准备参加全网测试

3月13日前，教育部考试中心发布全网测试工作流程

（注：更换了系统管理员的考点，需重新参加培训与考核及全网测试）

3月16—20日，全网测试（新考点、省、教育部考试中心、ATA参加）

3月底，网上报名之前的准备工作（各省、考点参数设置）

4月6—24日，考生网上报名，4月29日全国缴费结束

4月30日，教育部考试中心下发各省考试题库

5月上旬，各考点按统一下发的考点自检表进行检查，排查隐患

5月5日，网上统一编排考场、准考证号

5月7—13日，准考证打印

5月13日前，各省按要求检查题库光盘是否正常、复制题库光盘，下发题库光盘到所属考点

5月14—15日，各考点安装、调试正式考试题库，完成考前自检、考场环境检查、封闭机房

5月16—20日，正式考试

7月，数据审查、上报，成绩网上发布

十一月份考试日程安排

8月底，各省完成新考点的审批、备案

9月11日前，各省完成新考点技术培训、考核，准备参加全网测试

9月11日前，教育部考试中心发布全网测试工作流程

（注：更换了系统管理员的考点，需重新参加培训与考核及全网测试）

9月14—18日，全网测试（新考点、省、教育部考试中心、ATA参加）

9月底，网上报名之前的准备工作（各省、考点完成相关参数设置）

10月9—28日，考生网上报名，11月2日全国缴费结束

10月30日，教育部考试中心下发各省考试题库

11月上旬，各考点按统一下发的考点自检表进行检查，排查隐患

11月4日，网上统一编排考场、准考证号

11月6—11日，准考证打印

11月11日，各省按要求检查题库光盘是否正常，复制题库光盘，下发题库光盘到所属考点

11月12—13日，各考点安装、调试正式考试题库，完成考前自检、考场环境检查、封闭机房

11月14—18日，正式考试

12月下旬—1月上旬，数据审查、上报，成绩网上发布