附件1.

日照市2015年初中学生

信息技术考试机房环境设置要求

网络：全智能考试系统Examen可适应的网络环境。

考点服务器硬件：Pentium Ⅳ，内存不小于2G，硬盘剩余空间20G以上。

考点服务器软件：中文WindowsXP/2003 Server

考生工作站硬件: PentiumⅣ 微机，内存不小于512M，硬盘空间剩余10G以上，VGA 1024×768，16M色及以上

考生工作站软件: 操作系统为中文Windows XP，中文Office 2003完全安装、IE6.0或8.0、Flash 8.0和Photoshop 8.0。

监控要求：微机室安装广角摄像头，配备流媒体录像服务器或录像软件。考试过程中要全程、全覆盖、不间断录像，录像画面中应包含日期和时间。考试结束后，以考点名称为文件名保存为mpeg格式文件。

其它安装要求：

1.网络连接良好，局域网内带宽不小于10M。

2.如果C盘有保护卡，开放一个硬盘分区可写（D盘）。

3.显示文件的扩展名。

4.为每一台考生工作站任意添加一个打印机，方便考生进行页面设置类操作。打印机型号是：AGFA-AccuSet-1500SF v2013.108。

5.将Word、PowerPoint、Excel的纸型设置成系统默认。

技术咨询电话：0633-8779339，8772092，8771300

正日软件公司：0532-82107273，0532-82107265，曹苏苏： 13678848262，李鹏：18669811086

附件2.

日照市2015年初中信息技术学业水平考试考场情况记录表

| 考点名称 |  |  |  |  | 第 考场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考试时间 | 年 月 日 时 分至 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应到人数 |  |  | 实到人数 |  |  | 缺考人数 |  |  |
| 缺考考号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考场 情况 及 重考 情况 记录 |  |  |  |  |  |  | 重考考生 签名 |  |
| 监考人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全校考试结束后题库确实已从考试机中删除，并保证不做恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3.

日照市2015年初中信息技术学业水平考试工作日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时 间 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领取加密锁 | 4月14日 | 市教育局 考点学校 正日软件 | 考务要求和安排； 由考试系统生产厂家技术人员通过网络 对考区工作人员进行考试系统软件培训； 考区领取考试软件和加密锁。 |
| 2 | 考点环境排查和软件使用练习，上报考点情况登记表，考点验收 | 4月14日-17日 | 各考点学校 正日软件 | 考区各考点学校安装考试软件、进行应用性练习、整理整个考点的服务器、学生机以及网络环境，软件公司负责技术支持；上报《日照市2015年初中学生信息技术学业水平考试考点情况登记表》 |
| 3 | 制作模拟考试试题 | 4月15日-16日 | 市教育局 正日软件 | 根据考试大纲和考试系统的特点规定考试范围、制作第一、二次模拟考试的模拟试题包 |
| 4 | 报名数据处理 | 4月17日-18日 | 市教育局 正日软件 | 由报名系统导出考生报名信息和照片， 处理报考数据 |
| 5 | 模拟考试 网络监控测试 | 4月17日 | 市教育局 区县教育局 正日软件 | 由考试中心上传、接收数据包，各考点进行系统测试。使用模拟名单、监测考点环境和操作为主。 |
| 6 | 考试情况反馈 | 4月18日-19日 | 市教育局 区县教育局 考点学校 | 各学校将模拟考试中出现的问题 提交到本地区及考试中心 |
| 7 | 正式考试试题以及考试数据制作 | 4月21日-27日 | 市教育局 正日软件 | 组织命题 |
| 8 | 开检查员会议 | 4月27日 | 市教育局 区县教育局 | 东港和市直互派检查员、监考员到考区考点学校 检查指导考试组织实施工作。 |
| 9 | 考试系统安装、封闭考场。通知学校所在地电业部门，保证供电 | 4月28日 | 区县教育局 考点学校 |  |
| 10 | 正式考试 | 4月29日 | 市教育局 区县教育局 考点学校 正日软件 | 在规定时间内进行正式考试、现场技术支持解决突发情况 |
| 11 | 上报考试结果 | 4月29日 | 考点学校 | 考试结果上报、服务器环境保留一个月 |
| 12 | 还加密锁 | 4月30日 | 市教育局 区县教育局 | 考点考试结束当天上交区县，区县次日统一上交 |
| 13 | 考后总结、成绩处理、下发 |  | 市教育局 正日软件 | 总结考试情况、处理、分析考试成绩。下发考试成绩 |

正式考试日程安排

| 日期 | 时间及项目 | 具体工作 |  | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月28日 | 上午 | 各考区到市教育局领取各考点考试数据 |  | 市教育局 区县教育局 正日公司 |
|  | 下午 | 1.各考点到考区领取或到网站下载考点数据包。 2.在考场外张贴考试时间及考试作弊举报电话。 |  | 市教育局 区县教育局 考点 |
| 4月29日 | 6：00 (考前准备) | 1.中断考场与外网的链接。 2.市教育考试中心通知考点负责人试题导入及启动考试的口令。 3.考点技术负责人导入题库、启动考试系统。 |  | 市区县 考点 |
|  | 7：40 | 全体考务人员进入考试工作状态，在考试候考室进行首场考试点名后，考生列队进入考场。 |  | 全体 |
|  | 8:00～8:40 | 第1场 | •考生在本校参加考试。 •每场考试全市统一时间、统一试题包。 •各考点必须从首场考试开始，连续安排考试。每场考试中因设备意外造成的补考学生集中安排在本考点最后一场统一进行补考。 •监考教师要特别注意查验考场是否脱离外网、考生身份、试卷号、考生是否独立答卷、是否交卷等。 •下午结束考试后，考点要立即将考试数据(试卷)及加密狗上报市教育局。 •考试中，正日公司将在市教育考试中心现场办公。联系电话：8779339 8772092 8771300 8779338 | 全体 |
|  | 8:50～9:30 | 第2场 |  |  |
|  | 9:40～10:20 | 第3场 |  |  |
|  | 10:30～11:10 | 第4场 |  |  |
|  | 11:20～12:00 | 第5场 |  |  |
|  | 13：30～14:10 | 第6场 |  |  |
|  | 14：20～15:00 | 第7场 |  |  |
|  | 15：10～15:50 | 第8场 |  |  |
|  | 16：00～16:40 | 第9场 |  |  |
|  | 16：50～17:30 | 第10场 |  |  |

附件4.

日照市2015年初中信息技术学业水平考试考点情况登记表 （excel表格形式）

| 考区及负责人姓名电话 | 考点 | 机房数 | 考试机器数 | 考试场数 | 考生人数 | 考试时间 | 主考 | 手机 | 技术人员 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一个学校有多个考场的统计格式 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每考场至少有10%的微机做备用。

2、各考点学校于4月17日前上报本表。

3、各机房机器数指考试可用机器数，不含备用机器。

附件5.

监考人员及考务人员守则

1.监考人员应充分认识该项考试的严肃性。要认真做好监考工作，考前必须参加培训，认真学习有关政策规定，熟悉监考业务，不经培训不准监考。

2.监考人员必须佩戴标志，严格遵守考点作息制度，不迟到，不早退，不擅离职守。

3.监考人员要认真组织好考生入场。要仔细检查考生证件（准考通知单、学生证）, 并认真核对计算机出现的考生姓名、考号与有关证件是否一致，以防假冒。考前要对考生进行思想教育，向考生宣读有关规定和注意事项，教育考生自觉遵守各项规定和纪律。

4.监考人员对试题内容不宣读不作任何解释，但考生遇到死机等故障可根据规定处理。

5.监考人员要认真做好考场监督、检查工作，严格执行有关规定。要检查监控录像是否开启，是否正常运转。

6.监考人员要维持好考场秩序，发现考生违规或有舞弊行为时，应立即制止，将情况如实记入《考场记录表》，记录内容要详细、准确、清楚。对作弊情况严重者，须报考点负责人，并及时做出处理。

7.开考后，除检查员外，信息技术教师与本校教师严禁进入考场。技术人员在考试机房出现硬件故障时，经主考同意方可进考场排除故障，需当众操作，并做好记录，违反者按违纪处理并在全市予以通报。

附件6. 请候考室监考员向考生宣读！

考生注意事项

1.考试总时间为40 分钟，主窗口右上角将动态显示剩余时间。

2.凭准考通知单和学生证参加考试，缺一不可。上机考试时，应交验两证。

3.进入考场，只能带中性笔、钢笔、圆珠笔等工具，不得携带书籍、资料、磁盘，以及移动电话等通讯工具和计算器、手提电脑、 PDA 等辅助工具和其他一切与考试无关的设备。

4.迟到5 分钟不得进入考场。

5.开考信号发出后，输入考号，由监考教师确认姓名后方可答题，考试终了信号发出后，应立即停止答题，按要求处理好机器后才能退场。

6.考生遇系统故障、死机等情况，可举手向监考人员询问。

7.考试中不得以任何方式作弊或帮助他人作弊，违者将按规定严肃处理。

8.保持考场安静，不得喧哗。